## Hoja 1
ID Issue | Git Lab Issues | Estado | Fecha de Ejecución | ID Defecto | Comentarios
PE-1 | 1 | Passed | 2022-05-25 | - | Se testeo el responsive
PE-2 | 2 | Passed | 2022-05-25 | - | Se verifico el Dump de la tabla categorias
PE-3 | 3, 4 y 5 | Passed | 2022-05-25 | - | Se testeo la API con Postman
PE-4 | 6 | Passed | 2022-05-25 | - | Se verifico la implementacion del buscador
PE-5 | 7 | Passed | 2022-05-25 | - | Se verifico la implementacion de la lista
PE-6 | 8 | Passed | 2022-05-25 | - | Se verifico la implementacion de las categorias
PE-7 | 9 | Passed | 2022-05-25 | - | Se verifico la implementacion del login y registro
PE-8 | 10 | Passed | 2022-05-26 | - | Se testeo el logeo de un usuario
PE-9 | 11 | Passed | 2022-05-26 | - | Se verifico el correcto funcionamiento de los botones del header
PE-10 | 14 | Passed | 2022-05-26 | - | Se comprobo el diagrama
PE-11 | 15 | Passed | 2022-09-06 | - | Se verifico el funcionamiento y la visualizacion correcta de las rutas 'producto/:id'
PE-12 | 18 | Passed | 2022-09-06 | - | Se verifico la visualizacion de un producto
PE-13 | 18 | Passed | 2022-09-06 | - | Se verifico la visualizacion de los datos de ubicacion del producto
PE-14 | 19 | Passed | 2022-09-06 | - | Se verifico la visualizacion de las imagenes del producto
PE-15 | 18 | Passed | 2022-09-06 | - | Se verifico la visualizacion de la descripcion del producto
PE-16 | 18 | Passed | 2022-09-06 | - | Se verifico la visualizacion de las caracteristicas del producto
PE-17 | 18 | Passed | 2022-09-06 | - | Se verifico la visualizacion de las politicas del producto
PE-18 | 20, 23, 25, 26, 28, 29 | Passed | 2022-09-06 | - | Se testeo el funcionamiento de cada endpoint con Postman
PE-19 | 31 | Passed | 2022-09-06 | - | Se verifico la visualizacion de los productos en el home
PE-20 | 32 | Passed | 2022-09-06 | - | Se verifico la visualizacion de productos aleatorios en el home
PE-21 | 33 | Passed | 2022-09-06 | - | Se verifico el funcionamiento del selector de ciudades y la visualizacion correspondiente
PE-22 | 37 | Passed | 2022-09-06 | - | Se verifico el funcionamiento de las categorias y la visualizacion correspondiente
PE-23 | 39 | Passed | 2022-09-06 | - | Se verifico la visualizacion de las fechas disponibles y el boton de reserva
PE-24 | 40 | Passed | 2022-09-06 | - | Se corroboro que las instancias en AWS estan creadas y funcionando