## Hoja 1
ID Issue | Git Lab Issues | Estado | Fecha de Ejecución | ID Defecto | Comentarios
PE-1 | 1 | Passed | 2022-05-25 | - | Se testeo el responsive
PE-2 | 2 | Passed | 2022-05-25 | - | Se verifico el Dump de la tabla categorias
PE-3 | 3, 4 y 5 | Passed | 2022-05-25 | - | Se testeo la API con Postman
PE-4 | 6 | Passed | 2022-05-25 | - | Se verifico la implementacion del buscador
PE-5 | 7 | Passed | 2022-05-25 | - | Se verifico la implementacion de la lista
PE-6 | 8 | Passed | 2022-05-25 | - | Se verifico la implementacion de las categorias
PE-7 | 9 | Passed | 2022-05-25 | - | Se verifico la implementacion del login y registro
PE-8 | 10 | Passed | 2022-05-26 | - | Se testeo el logeo de un usuario
PE-9 | 11 | Passed | 2022-05-26 | - | Se verifico el correcto funcionamiento de los botones del header
PE-10 | 14 | Passed | 2022-05-26 | - | Se comprobo el diagrama